## Статусы
Площадка | Наблюдения на дату | Код этапа | Этап | План: начало | План: окончание | Статус | Отклонение, дн. | Основание
p01 | 2026-07-15 | 12.4.31 | Кровля | 2026-04-01 | 2026-06-30 | не проверяется по технике |  | По технике не проверяется: башенный кран присутствует на площадке независимо от этапа. Система обязана отвечать «не проверяемо по технике».
p01 | 2026-07-15 | 12.4.11 | Фасад | 2026-05-01 | 2026-08-31 | не проверяется по технике |  | Фасадные подъёмники и люльки в классах детектора отсутствуют. Признаки сцены: леса, навесные системы.
p02 | 2023-04-14 | 12.3.1 | Устройство котлована | 2023-02-01 | 2023-04-30 | в графике | 0 | наблюдения попадают в плановое окно
p02 | 2023-04-14 | 12.3.2 | Устройство свай | 2023-03-01 | 2023-06-30 | в графике | 0 | наблюдения попадают в плановое окно
p03 | 2023-10-13 | 12.3.2 | Устройство свай | 2023-05-15 | 2023-07-31 | отставание | 45 | работы наблюдаются после плановой даты окончания
p03 | 2023-10-13 | 12.3.6 | Ограждение котлована: шпунт | 2023-07-01 | 2023-08-31 | не начат | 104 | плановое начало прошло, техника этапа не наблюдается
p03 | 2023-10-13 | 12.3.1 | Устройство котлована | 2023-08-15 | 2023-10-31 | не начат | 59 | плановое начало прошло, техника этапа не наблюдается
p03 | 2023-10-13 | 12.3.4 | Устройство фундаментной плиты | 2023-11-01 | 2023-12-31 | опережение | 108 | работы наблюдаются раньше планового начала
p04 | 2024-08-09 | 12.4.28 | Монолитный каркас выше отметки 0 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | не начат | 69 | плановое начало прошло, техника этапа не наблюдается
p05 | 2026-03-02 | 12.3.1 | Устройство котлована | 2025-11-01 | 2026-01-31 | отставание | 30 | работы наблюдаются после плановой даты окончания
p05 | 2026-03-02 | 12.3.2 | Устройство свай | 2026-01-15 | 2026-02-28 | отставание | 2 | работы наблюдаются после плановой даты окончания
p05 | 2026-03-02 | 12.3.9 | Монолитные работы ниже отметки 0 | 2026-02-15 | 2026-05-31 | не начат | 15 | плановое начало прошло, техника этапа не наблюдается
p08 | 2024-04-24 | 12.3.2 | Устройство свай | 2024-01-15 | 2024-03-31 | отставание | 24 | работы наблюдаются после плановой даты окончания
p08 | 2024-04-24 | 12.3.1 | Устройство котлована | 2024-04-01 | 2024-06-30 | в графике | 0 | наблюдения попадают в плановое окно
p08 | 2024-04-24 | 12.4.14 | Дорожная одежда: асфальтобетонное покрытие | 2024-05-01 | 2024-05-31 | нет наблюдений |  | снимков в плановом окне нет, последнее наблюдение раньше начала
p09 | 2024-05-27 | 12.3.2 | Устройство свай | 2024-04-01 | 2024-06-30 | в графике | 0 | наблюдения попадают в плановое окно
p10 | 2024-06-25 | 12.3.1 | Устройство котлована | 2024-06-01 | 2024-08-31 | не начат | 24 | плановое начало прошло, техника этапа не наблюдается
p10 | 2024-06-25 | 12.3.2 | Устройство свай | 2024-08-15 | 2024-10-31 | нет наблюдений |  | снимков в плановом окне нет, последнее наблюдение раньше начала
p11 |  | 12.3.1 | Устройство котлована | 2024-09-01 | 2024-12-31 | нет наблюдений |  | по этой площадке нет ни одного наблюдения
p11 |  | 12.3.10 | Гидроизоляция | 2025-01-01 | 2025-03-31 | не проверяется по технике |  | В ГЭСН 05-01-042 из машин только бортовой автомобиль. Наблюдается по сцене: рулоны, битумные котлы, чёрные поверхности стен.

## Отклонения
Площадка | Тип отклонения | Код этапа | Период с | Период по | Уверенность | Описание | Чего система не утверждает | Снимки
p03 | отставание этапа | 12.3.2 | 2023-06-19 | 2023-09-14 | medium | Этап «Устройство свай» отстаёт на 45 дн.: плановое окончание 2023-07-31, а работы наблюдаются 2023-09-14 (подтверждение: drilling_rig). | Отставание измерено по снимкам: работы этапа видны после плановой даты. Объём невыполненных работ и новый срок завершения по фотографиям не определяются. | Screenshot_10.png, Screenshot_11.png, Screenshot_12.png, Screenshot_13.png
p03 | этап не начат | 12.3.6 | 2023-07-01 | 2023-10-13 | medium | Плановое начало этапа «Ограждение котлована: шпунт» — 2023-07-01. На снимках от 2023-10-13 техника этапа не наблюдается; видно: excavator_crawler x2, crawler_crane x2. | Снимки покрывают не всю площадку и не всё время. Отсутствие техники в кадре не доказывает, что работы не ведутся. | Screenshot_16.png
p03 | этап не начат | 12.3.1 | 2023-08-15 | 2023-10-13 | medium | Плановое начало этапа «Устройство котлована» — 2023-08-15. На снимках от 2023-10-13 техника этапа не наблюдается; видно: excavator_crawler x2, crawler_crane x2. | Снимки покрывают не всю площадку и не всё время. Отсутствие техники в кадре не доказывает, что работы не ведутся. | Screenshot_16.png
p03 | непредусмотренная техника | 12.3.1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | low | На дату 2023-09-14 по плану идёт этап «Устройство котлована», но наблюдается tower_crane. | Списки несовместимой техники в нормах отсутствуют — это гипотеза методики, а не нарушение норматива. | Screenshot_12.png, Screenshot_13.png, Screenshot_14.png, Screenshot_15.png
p03 | этап не сменяется | 12.3.2 | 2023-06-19 | 2023-09-14 | medium | Этап «Устройство свай» наблюдается на 4 наблюдениях подряд и продолжается через 45 дн. после планового окончания 2023-07-31. Признаков перехода к следующему этапу нет. | Срок завершения по этим данным не предсказывается: объём выполненных работ по снимкам не измеряется, видно только продолжение этапа. | Screenshot_12.png, Screenshot_13.png, Screenshot_14.png, Screenshot_15.png
p04 | этап не начат | 12.4.28 | 2024-06-01 | 2024-08-09 | medium | Плановое начало этапа «Монолитный каркас выше отметки 0» — 2024-06-01. На снимках от 2024-08-09 техника этапа не наблюдается; видно: tower_crane x5, backhoe_loader x1, flatbed_truck x1. | Снимки покрывают не всю площадку и не всё время. Отсутствие техники в кадре не доказывает, что работы не ведутся. | Screenshot_17.png
p05 | отставание этапа | 12.3.1 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | low | Этап «Устройство котлована» отстаёт на 30 дн.: плановое окончание 2026-01-31, а работы наблюдаются 2026-03-02 по полному набору универсальной техники. | Отставание измерено по снимкам: работы этапа видны после плановой даты. Объём невыполненных работ и новый срок завершения по фотографиям не определяются. | Screenshot_20.png
p05 | отставание этапа | 12.3.2 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | medium | Этап «Устройство свай» отстаёт на 2 дн.: плановое окончание 2026-02-28, а работы наблюдаются 2026-03-02 (подтверждение: drilling_rig). | Отставание измерено по снимкам: работы этапа видны после плановой даты. Объём невыполненных работ и новый срок завершения по фотографиям не определяются. | Screenshot_19.png, Screenshot_20.png
p05 | этап не начат | 12.3.9 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | medium | Плановое начало этапа «Монолитные работы ниже отметки 0» — 2026-02-15. На снимках от 2026-03-02 техника этапа не наблюдается; видно: excavator_crawler x3, crawler_crane x2, drilling_rig x1, tower_crane x1, dump_truck x1. | Снимки покрывают не всю площадку и не всё время. Отсутствие техники в кадре не доказывает, что работы не ведутся. | Screenshot_20.png
p05 | непредусмотренная техника | 12.3.9 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | low | На дату 2026-03-02 по плану идёт этап «Монолитные работы ниже отметки 0», но наблюдается drilling_rig. | Списки несовместимой техники в нормах отсутствуют — это гипотеза методики, а не нарушение норматива. | Screenshot_20.png
p08 | отставание этапа | 12.3.2 | 2024-03-25 | 2024-04-24 | medium | Этап «Устройство свай» отстаёт на 24 дн.: плановое окончание 2024-03-31, а работы наблюдаются 2024-04-24 (подтверждение: drilling_rig). | Отставание измерено по снимкам: работы этапа видны после плановой даты. Объём невыполненных работ и новый срок завершения по фотографиям не определяются. | Screenshot_29.png, Screenshot_30.png, Screenshot_31.png, Screenshot_32.png
p10 | этап не начат | 12.3.1 | 2024-06-01 | 2024-06-25 | medium | Плановое начало этапа «Устройство котлована» — 2024-06-01. На снимках от 2024-06-25 техника этапа не наблюдается; видно: excavator_crawler x4. | Снимки покрывают не всю площадку и не всё время. Отсутствие техники в кадре не доказывает, что работы не ведутся. | Screenshot_47.png
p11 | данные вне анализа |  |  |  | high | 11 кадр(ов) площадки не участвуют в анализе (дата не распознана: 11). Выводы по этой площадке построены только на кадрах с датой. | Отсутствие наблюдений на этих кадрах не означает отсутствия работ: кадры исключены из-за неполных данных, а не из-за пустой площадки.